## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0 |  |  | 2013-01-19
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[17 empty] | Tipo | Funcional
|  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: 08/09/2019 |  |  |  |  | Não Funcional
|  |  | TCM - The Changes Manager | [9 empty] | Autor: Wesley Souza Lima
ID | ID Associado | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 | 1.0 | MONITORAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | --- | ALTA | 1.1.0.1 | Funcional | Média | Gerson | MELO | WESLEY | SISTEMA ESTIVER SENDO MONITORADO EM TEMPO REAL | 2.2.2 | --- | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
1 | 1.1 | POSSIBILIDADE DE VISUALIZAR AS GMUDs AGENDADAS | FUNDAMENTAL PARA GESTORES SE ORGANIZAREM EM RELAÇÃO AO RECESSO OCASIONADO PELAS GMUDs | ALTA | 1.1.1.1 | Não Funcional | Alta | Gerson | MELO | WESLEY | LOCAL DO SITE COM GMUDs JÁ APLICADAS | 3.2.2 | --- | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
1 | 1.2 | NOÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS | REQUISITO FUNDAMENTAL PARA SE TER UMA VISÃO MACRO DOS SETORES AFETADOS | ALTA | 1.1.2.1 | Não Funcional | Alta | Gerson | MATEUS | MELO | DASHBOARDS NA APLICAÇÃO COM SETORES AFETADOS | 1.1.5 / 2.2.0 | --- | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Aprovado
1 | 1.3 | VERIFICAR SE OS SISTEMAS ESTÃO OPERANTES | FUNDAMENTAL NA PÓS APLICAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES | ALTA | 1.1.3.1 | Funcional | Máxima | Gerson | MATEUS | MELO | VERICAÇÃO QUE OCORRERÁ SEMPRE APÓS APLICAÇÕES | 1.1.1 / 2.2.2 | --- | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Proposto
1 | 1.4 | REGISTRAR GMUDs JÁ REALIZADAS | POSSIBILIDADE DE ANALISAR POSSIVEIS ERROS E CORRIGI-LOS PARA APLICAÇÕES FUTURAS | BAIXA | 1.1.4.1 | Funcional | Baixa | Gerson | MELO / WESLEY | ARTHUR | HISTÓRICO DO SITE COM GMUDs JÁ APLICADAS | 4.4.0 | A CRIAÇÃO DE GMUDs ANTERIORMENTE | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Verificado
1 | 1.5 | GARANTIA DE QUE OS(AS) SISTEMAS / MÁQUINAS ESTEJAM PREPARADAS PARA RECEBER AS GMUDs | --- | ALTA | 1.1.5.1 | Não Funcional | Média | Gerson | MELO / WESLEY | ARTHUR | SEMPRE ANTES DE APLICAÇÕES, ALERTA NO SITE SOBRE PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS | 1.1.1 / 2.2.0 2.2.1 / 3.3.1 | SISTEMAS / MÁQUINAS CADASTRADAS EM NOSSA APLICAÇÃO | 2019-09-07 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Proposto
2 | 2.0 | AGENDAMENTO DE GMUDs | PERMITE PLANEJAMENTO POR PARTE DAS EQUIPES JÁ CONTANDO COM O PERIODO DE RECESSO | MÉDIA | 2.2.0.1 | Funcional | Alta | Gerson | MELO / WESLEY | MATEUS | TELA INICIAL DO SITE COM CAMPOS DE PREENCHIMENTO PARA SE AGENDAR GMUDs | 1.1.5 / 2.2.0 | --- | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Proposto
2 | 2.1 | COMUNICAÇÃO DIRETA COM TODOS OS STAKEHOLDERS | --- | MÉDIA | 2.2.1.1 | Não Funcional | Alta | Gerson | CIARCIA | ARTHUR | SISTEMAS DE ALERTA DIRETO A TODOS OS STAKEHOLDERS | 1.1.5 / 2.2.0 | --- | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Proposto
2 | 2.2 | DASHBOARDS SEPARADAS PARA MAQs. EM MANUTENÇÃO E ATIVAS | TOTAL ACESSO AS MAQs. OPERANTES E INOPERANTES PERMITINDO CALCULO DE GASTOS E PRODUÇÃO DAS MESMAS | MÉDIA | 2.2.2.1 | Funcional | Média | Gerson | WESLEY | CIARCIA | DASHBOARDS EM DESTAQUE NA PAGINA INICIAL DO SITE | 3.2.2 / 2.2.0 | MÁQUINAS SEM CONEXÃO COM A INTERNET E CONSTATADAS COMO FORA DO AR | 2019-09-07 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
2 | 2.3 | ALERTA PARA STAKEHOLRDERS DO INICIO / FIM DAS GMUDs | --- | MÉDIA | 2.2.3.1 | Funcional | Média | Gerson | CIARCIA | CIARCIA | SISTEMAS DE ALERTA DIRETO A TODOS OS STAKEHOLDERS | 1.1.5 / 2.2.0 | --- | 2019-08-24 | 1899-12-31 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
2 | 2.4 | GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS GMUDs | --- | MÉDIA | 2.2.4.1 | Funcional | Alta | Gerson | MATEUS | ARTHUR | APÓS APLICAÇÕES. GERAR RELATÓRIO PADRÃO DOS STATUS DE ANTES/DURANTE/APÓS O PROCESSO | 1.1.1 / 1.1.4 2.2.0 | CASO OCORAM GMUDs FORA DO CONTROLE DA APLICAÇÃO | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
2 | 2.5 | SITE RESPONSIVEL | --- | MÉDIA | 2.2.5.1 | Não Funcional | Média | Gerson | MELO / WESLEY | MATEUS | ANALISE GERAL DO SITE PÓS DESENVOLVIMENTO COM INTUITO DE ANALISAR RECURSOS IMPLEMENTADOS | 3.3.2 | --- | 2019-09-07 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Proposto
3 | 3.0 | SITE COM DESIGNER INTUITIVO | SITE ATRATIVO PARA POSSIVEIS NOVOS CLIENTES | MÉDIA | 3.3.0.1 | Não Funcional | Média | Gerson | WESLEY | GUILHERME | --- | 3.3.2 | --- | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Proposto
3 | 3.1 | GERAÇÃO DE ALERTAS POR PARTE DO SISTEMA NA APLICAÇÃO WEB PARA O USUÁRIO | --- | ALTA | 3.3.1.1 | Funcional | Alta | Gerson | ARTHUR | GUILHERME | TESTES PARA A CONFIRMAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS ALERTAS | 1.1.1 / 1.1.2 | SISTEMA OFFLINE SEM POSSIBILIDADE DE GERAR ALERTAS | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Aprovado
3 | 3.2 | DESENVOLVIMENTO DO SITE | --- | ALTA | 3.3.2.1 | Funcional | Máxima | Gerson | MELO | GUILHERME | ENTREGAVEIS MENSAIS PARA O CLIENTE | NULL | ATRASOS NÃO PLANEJADOS POR PARTE DA EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO | 2019-09-08 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
3 | 3.3 | DESENVOLVER MODELO CONCEITUAL DO BD | --- | ALTA | 3.3.3.1 | Funcional | Alta | Gerson | GUILHERME | WESLEY | --- | 3.3.1 / 4.4.0 | --- | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Entregue
3 | 3.4 | DESENVOLVER MODELO LÓGICO DO BD | --- | ALTA | 3.3.4.1 | Funcional | Alta | Gerson | GUILHERME | WESLEY | --- | 3.3.2 / 4.4.0 | --- | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Entregue
3 | 3.5 | MONTAR SCRIPTS DE IMPLANTAÇÃO PARA MYSQL / MSSQL | --- | ALTA | 3.3.5.1 | Funcional | Alta | Gerson | GUILHERME | CIARCIA | ---- | 3.3.1 / 3.3.2 / 4.4.0 | --- | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Projetado
4 | 4.0 | DESENVOLVER BANCO DE DADOS DA APLICAÇÃO WEB | --- | ALTA | 4.4.0.1 | Funcional | Alta | Gerson | GUILHERME / MATEUS | MELO | ---- | NULL | PROBLEMAS NÃO PLANEJADOS EM RELAÇÃO A ONDE IREMOS HOSPEDAR A APLICAÇÃO | 2019-08-07 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Projetado
4 | 4.1 | O SISTEMA DEVE MANTER DADOS DE INPUT/OUTPUT/SUPERVISÃO DE GMUDs JUNTO AS DASHBOARDS DE PROVISÃO | COLABORA NO CONTROLE DAS APLICAÇÕES NOS SISTEMAS DO CLIENTE | BAIXA | 4.4.1.1 | Funcional | Média | Gerson | ARTHUR | CIARCIA | ANALISE DOS DADOS DA APLICAÇÃO QUE FICARAM SALVAS NO BANCO DE DADOS | 3.3.2 / 4.4.0 | --- | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Aprovado
4 | 4.2 | SISTEMA DEVE PROVER A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CONSULTA / INSERÇÃO / ATUALIZAÇÃO / AGENDAMENTO DE GMUDs POR PARTE DO USUÁRIO | ACESSO TOTAL AO CONTROLE DA APLICAÇÃO PERMITINDO AO CLIENTE O QUE É OU NÃO VIÁVEL MANTER | ALTA | 4.4.2.1 | Funcional | Alta | Gerson | ARTHUR | MELO | MANIPULAÇÃO DOS DADOS DE USUÁRIOS COM CLIENTE ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA | 3.3.2 / 4.4.0 | SISTEMA MANUSEANDO DADOS DOS CLIENTES DE FORMA INCORRETA | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
4 | 4.3 | [17 empty] | Proposto
4 | 4.4 | [17 empty] | Proposto
4 | 4.5 | [17 empty] | Proposto
5 | 5.0 | [17 empty] | Proposto
5 | 5.1 | [17 empty] | Proposto
5 | 5.2 | [17 empty] | Proposto
5 | 5.3 | [17 empty] | Proposto
5 | 5.4 | [17 empty] | Proposto
5 | 5.5 | [17 empty] | Proposto
6 | 6.0 | [17 empty] | Proposto
6 | 6.1 | [17 empty] | Proposto
6 | 6.2 | [17 empty] | Proposto
6 | 6.3 | [17 empty] | Proposto
6 | 6.4 | [17 empty] | Proposto
6 | 6.5 | [17 empty] | Proposto
7 | 7.0 | [17 empty] | Proposto
7 | 7.1 | [17 empty] | Proposto
7 | 7.2 | [17 empty] | Proposto
7 | 7.3 | [17 empty] | Proposto
7 | 7.4 | [17 empty] | Proposto
7 | 7.5 | [17 empty] | Proposto
8 | 8.0 | [17 empty] | Proposto
8 | 8.1 | [17 empty] | Proposto
8 | 8.2 | [17 empty] | Proposto
8 | 8.3 | [17 empty] | Proposto
8 | 8.4 | [17 empty] | Proposto
8 | 8.5 | [17 empty] | Proposto
9 | 9.0 | [17 empty] | Proposto
9 | 9.1 | [17 empty] | Proposto
9 | 9.2 | [17 empty] | Proposto
9 | 9.3 | [17 empty] | Proposto
9 | 9.4 | [17 empty] | Proposto
9 | 9.5 | [17 empty] | Proposto
10 | 10.0 | [17 empty] | Proposto
10 | 10.1 | [17 empty] | Proposto
10 | 10.2 | [17 empty] | Proposto
10 | 10.3 | [17 empty] | Proposto
10 | 10.4 | [17 empty] | Proposto
10 | 10.5 | [17 empty] | Proposto
11 | 11.0 | [17 empty] | Proposto
11 | 11.1 | [17 empty] | Proposto
11 | 11.2 | [17 empty] | Proposto
11 | 11.3 | [17 empty] | Proposto
11 | 11.4 | [17 empty] | Proposto
11 | 11.5 | [17 empty] | Proposto
12 | 12.0 | [17 empty] | Proposto